## Prozesskatalog
Catalogue des processus
Numéro | Nom du processus | Phases du cycle de vie | [11 empty] | Type doc |  | Responsabilités en fonction du modèle
|  | Phase 0, idées et besoins | Phase 11, énoncé des besoins, approche méthodologique | Phase 21, définition de l'objet, étude de faisabilité | Phase 22, procédure de choix de mandataires | Phase 31, avant-projet | Phase 32, projet de l'ouvrage | Phase 33, procédure de demande d'autorisation | Phase 41, appel d'offres, comparaison des offres, propositions d'adjudication | Phase 51, projet d'exécution | Phase 52, exécution de l'ouvrage | Phase 53, mise en service, achèvement | Phase 6, exploitation | Documentation de projet DP | Documentation de l'objet DO | Organisation permanente | Investisseur | Organisation de projet | Maître d'ouvrage/propriétaire | Représentant du maître d’ouvrage / chef général de projet | Gestionnaire de données | Chef de projet Construction | Chef de projet FM | Organisation d’exploitation | Propriétaire / investisseur | Facility Manager | Gestionnaire des données | Gestionnaire d'objet | Exploitant / prestataire de services
Processus de gestion de données relatifs au modèle de documentation d'ouvrage selon la recommandation KBOB/CIMP (BDMP)
BDMP 00 | Mise à jour des données de base | 0 | [12 empty] | x |  | R
BDMP 01 | Mise à disposition de la documentation de base |  | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 6 | x | x |  |  |  |  | R | D |  |  |  |  | R | D
BDMP 02 | Gestion des données anticipative |  | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 |  | x | [5 empty] | R | D
BDMP 03 | Préparer la documentation d'objet |  | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 |  |  | x | [10 empty] | R | D
BDMP 04 | Archivage | [10 empty] | 53 | 6 | x | x |  |  |  |  | R | D |  |  |  |  | R | D
BDMP 05 | Actualiser la documentation d'objet | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R | D
Processus de conception et de réalisation selon le modèle de prestations SIA 112
SIA PR11 | Enoncé des besoins, approche méthodologique |  | 11 | [10 empty] | x | [5 empty] | R
SIA PR21 | Définition de l'objet, étude de faisabilité |  |  | 21 | [9 empty] | x | [5 empty] | R
SIA PR22 | Procédure de choix des mandataires |  |  |  | 22 | [8 empty] | x | [5 empty] | R
SIA PR31 | Avant-projet |  |  |  |  | 31 | [7 empty] | x | [5 empty] | R
SIA PR32 | Projet de l'ouvrage | [5 empty] | 32 | [6 empty] | x | [5 empty] | R
SIA PR33 | Procédure de demande d'autorisation | [6 empty] | 33 | [5 empty] | x | [5 empty] | R
SIA PR41 | Appel d'offres, comparaison des offres, propositions d'adjudication | [7 empty] | 41 |  |  |  |  | x | [5 empty] | R |  | D
SIA PR51 | Projet d'exécution | [8 empty] | 51 |  |  |  | x | [5 empty] | R |  | D
SIA PR52 | Exécution de l'ouvrage | [9 empty] | 52 |  |  | x | [5 empty] | R |  | D
SIA PR53 | Mise en service, achèvement | [10 empty] | 53 |  | x | [5 empty] | R |  | D
Processus FM adapté à la planification et à la réalisation de construction selon le modèle de prestations SIA 113
SIA FM01 | Optimisation de l'ouvrage du point de vue de l'exploitation |  | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 6 | x | [5 empty] | R |  |  | D
SIA FM02 | Planification de l'exploitation |  | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 6 |  | x |  |  |  |  | R |  |  | D
Processus de gestion immobilière ProLeMo
Processus stratégiques
LSP 01 | Stratégie ouvrage | 0 | 11 | [9 empty] | 6 |  | x |  | R |  | R | [6 empty] | R
LSP 02 | Stratégie surfaces |  | 11 | [9 empty] | 6 |  | x |  |  |  | R | [6 empty] | R
LSP 03 | Stratégie maintenance |  | 11 | [9 empty] | 6 |  | x |  |  |  | R | [6 empty] | R
LSP 04 | Stratégie environnement |  | 11 | [9 empty] | 6 |  | x |  |  |  | R | [6 empty] | R
Processus gestionnels
LEP 01 | Reprise/remise de mandat | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R
LEP 02 | Planification gestion d'entreprise | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R
LEP 03 | Standards/ accords de niveau de service | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R
LEP 04 | Budgétisation | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R
LEP 05 | Gestion des mandats | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R
LEP 06 | Assurance-qualité | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R
LEP 07 | Controlling/reporting | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R
LEP 08 | Contrats | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R
Processus opérationnels
Mise en service et garanties
LOPE 01 | Mise en service | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPE 02 | Réception | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPE 03 | Garanties | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
Processus commerciaux
LOPK 01 | Mise en location |  |  |  |  | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPK 02 | Suivi des baux (bailleur) | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPK 03 | Résiliation des baux (bailleur) | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPK 04 | Encaissement des loyers | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPK 05 | Prise en location | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPK 06 | Suivi des baux (locataire) | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPK 07 | Résiliation des baux (locataire) | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPK 08 | Paiement des loyers | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPK 09 | Relations avec les locataires | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPK 10 | Comptabilité de l’ouvrage | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPK 11 | Charges (chauffage/accessoires) | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPK 12 | Documentation de l’ouvrage | Dans le modèle de documentation relatif à l'ouvrage 2013, processus de gestion des données BDMP 05
Exploitation et maintenance
LOPB 01 | Exploitation | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPB 02 | Dérangements | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPB 03 | Inspection | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPB 04 | Entretien | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPB 05 | Remise en état | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPB 06 | Approvisionnement | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPB 07 | Contrôle énergétique | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPB 08 | Optimisation de l’exploitation | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPB 09 | Nettoyage | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPB 10 | Sûreté et sécurité | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPB 11 | Gestion des déchets | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
Services
LOPD 01 | Gestion opérationnelle des surfaces |  |  |  |  | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 6 |  | x |  |  |  |  | R |  |  | D |  |  | R |  | D
LOPD 02 | Planification de l’occupation |  |  |  |  | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 6 |  | x |  |  |  |  | R |  |  | D |  |  | R |  | D
LOPD 03 | Déménagements | [9 empty] | 52 | 53 | 6 |  | x |  |  |  |  | R |  |  | D |  |  | R |  | D
LOPD 04 | Helpdesk | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPD 05 | Permanence | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPD 06 | Réception | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPD 07 | Salles de réunion | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPD 08 | Accès | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPD 09 | Téléphonie | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPD 10 | Poste | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPD 11 | Reprographie | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPD 12 | Restauration | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPD 13 | Transports | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPD 14 | Places de stationnement | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPD 15 | Blanchisserie | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
LOPD 16 | Services accessoires | [11 empty] | 6 |  | x | [10 empty] | R |  | D
| Légendes: | R | Responsable de la conduite des processus et de la documentation (propriétaire du processus) | [16 empty] | D | Met en œuvre les processus de gestion des données